## Planificador de proyectos
Proyecto Taller Grupo 7
Proyecto: Sistema de seguimiento con panel solar.
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | PERIODOS EN SEMANAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Primera etapa de planificación | 1 | 2 | bar: PERIODOS EN SEMANAS 1 to PERIODOS EN SEMANAS 3
Segunda etapa de planificación | 2 | 3
Obtención de insumos | 4 | 2
Desarrollo de software etapa temprana | 6 | 5
Realización de maquetas y prototipos | 6 | 5
Acondicionamiento y etapa de pruebas | 10 | 4
Etapa alpha | 13 | 2
Puesta a punto y moficaciones finales | 15 | 2
Entrega del proyecto final | 17 | 2