## Planificador de proyectos
Proyecto Taller Grupo 7
Proyecto: Sistema de seguimiento con panel solar. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 2 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Primera etapa de planificación | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Segunda etapa de planificación | 2 | 3 | 0 | 0 | 0%
Obtención de insumos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Desarrollo de software etapa temprana | 6 | 5 | 0 | 0 | 0%
Realización de maquetas y prototipos | 6 | 5 | 0 | 0 | 0%
Acondicionamiento y etapa de pruebas | 10 | 4 | 0 | 0 | 0%
Etapa alpha | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
Puesta a punto y moficaciones finales | 15 | 2 | 0 | 0 | 0%
Entrega del proyecto final | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%